## Matriz de Comunicaciones
|  | Proyecto: | Implementación de un sistema POS para el proceso de ventas en el restaurante Chifa Pollería Alliker, 2026.
|  | ID: | G-04
|  | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
ID | Elemento de la EDT | ¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Destinatario | Método de Comunicación | Preparación | Envío | Fecha inicial | Frecuencia
EDT 1.1.1 | Business Case | Justificación técnica y económica | Validar la viabilidad del proyecto ante el Sponsor. | Eber Rolcal (Sponsor) | Reunión de revisión | Anderson B. (GP) | Anderson B. (GP) | 2026-02-04 | Único
EDT 1.1.2 | Acta de Constitución | Project Charter Tradicional | Formalizar el inicio y definir autoridad del GP. | Eber Rolcal (Sponsor) | Reunión de aprobación | Anderson B. (GP) | Anderson B. (GP) | 2026-03-04 | Único
EDT 1.1.3 | Matriz de Consistencia | Validación de coherencia | Asegurar alineación entre objetivos y problemas. | Equipo de Proyecto | Documento compartido | Fabricio B. (AN) | Anderson B. (GP) | 2026-05-04 | Único
EDT 1.2.1 | PDPS | Plan de Desarrollo de Software | Establecer la hoja de ruta en Cascada. | Sponsor / Equipo | Repositorio / Correo | Anderson B. (GP) | Anderson B. (GP) | 2026-08-04 | Único
EDT 1.2.2 | Matriz RACI | Asignación de responsabilidades | Definir roles para evitar conflictos de tareas. | Equipo de Proyecto | Documento compartido | Anderson B. (GP) | Anderson B. (GP) | 2026-09-04 | Único
EDT 1.2.3 | Matriz Comunicaciones | Plan de flujo de información | Garantizar que los interesados estén informados. | Todos los interesados | Archivo compartido | Anderson B. (GP) | Anderson B. (GP) | 2026-10-04 | Único
EDT 1.2.4 | Matriz de Riesgos | Gestión de incertidumbres | Identificar y mitigar riesgos en Cascada. | GP / Sponsor | Documento técnico | Brayan S. (Seg) | Anderson B. (GP) | 2026-12-04 | Único
EDT 1.3.1 | Informes de Estado | Reporte de avance quincenal | Informar sobre el cumplimiento de hitos. | Eber Rolcal (Sponsor) | Correo (PDF) | Anderson B. (GP) | Anderson B. (GP) | 15/04/2026 | Quincenal
EDT 1.3.2 | Actas de Aceptación | Cierre de fase de Inicio | Aprobar formalmente los entregables iniciales. | Eber Rolcal (Sponsor) | Firma de acta | Anderson B. (GP) | Anderson B. (GP) | 18/04/2026 | Único
EDT 2.1.1 | SRS/DRS | Documento de Requerimientos | Definir funcionalidades detalladas mozo/cocina. | Sponsor / Usuarios | Taller / Documento | Fabricio B. (AN) | Anderson B. (GP) | 23/04/2026 | Único
EDT 2.1.2 | Modelado de Procesos | Estructura de Análisis AS-IS | Entender el flujo operativo actual del Chifa. | Líder de Análisis | Diagramas de flujo | Fabricio B. (AN) | Anderson B. (GP) | 25/04/2026 | Único
EDT 2.1.3 | Historias de Usuario | Historias de Usuario | Detallar requerimientos y criterios de aceptación | Develop ment Team / Product Owner | Reunión de Refinami ento (Backlog Refineme nt) | Fabricio B. (AN) | Anderson B. (GP) | 28/04/2026 | Por Sprint
EDT 2.1.4 | Flujos de proceso simplifica dos /User Flow | Flujos de proceso simplifica dos / User Flow | Visualizar la navegación del mozo y cocina en el POS | Equipo de Desarroll o / Usuarios clave | Diagrama s en Figma o Miro / Documen to compartid o | Fabricio B. (AN) | Anderson B. (GP) | 2026-02-05 | Iterativa
EDT 3.1.1 | Arquitectura Software | Diseño Angular/Firebase | Establecer la estructura técnica del POS. | Equipo Desarrollo | Documento técnico | Fabricio B. (AN) | Anderson B. (GP) | 2026-05-05 | Único
EDT 3.1.2 | Prototipos UI/UX | Diseño de interfaces en Figma | Validar el look & feel con los mozos. | Sponsor / Mozos | Enlace Figma | Fabricio B. (AN) | Anderson B. (GP) | 2026-07-05 | Por Sprint
EDT 3.1.3 | Esquema Base Datos | Modelo NoSQL Firestore | Definir colecciones y estructura de datos. | Equipo Desarrollo | Documento técnico | Fabricio B. (AN) | Anderson B. (GP) | 2026-10-05 | Único
EDT 3.2.1 | Especif. Funcional | Detalle de construcción | Sustituir el backlog por diseño funcional fijo. | Equipo Desarrollo | Documento técnico | Anderson B. (GP) | Anderson B. (GP) | 12/05/2026 | Único
EDT 3.2.2 | Diccionario de Datos | Modelo de Entidad | Documentar campos y tipos de datos. | Equipo Desarrollo | Documento técnico | Fabricio B. (AN) | Anderson B. (GP) | 15/05/2026 | Único
EDT 3.2.3 | Plan de Seguridad | Seguridad integral del SW | Definir roles y protección de la información. | GP / Sponsor | Documento técnico | Brayan S. (Seg) | Anderson B. (GP) | 18/05/2026 | Único
EDT 4.1.1 | Módulo Mozo | Lógica de Pedidos | Entregar funcionalidad de toma de pedidos. | Sponsor | Demo de código | Equipo Técnico | Anderson B. (GP) | 21/05/2026 | Por Sprint
EDT 4.1.2 | Módulo Cocina | Panel de Comandas | Entregar panel de visualización en cocina. | Jefe Cocina (Luigi) | Demo de código | Equipo Técnico | Anderson B. (GP) | 22/05/2026 | Por Sprint
EDT 4.2.1 | Mant. Productos | Gestión de Precios/Carta | Permitir edición de productos por administrador. | Eber Rolcal (Sponsor) | Demo de código | Equipo Técnico | Anderson B. (GP) | 28/05/2026 | Único
EDT 4.2.2 | Gestión de Usuarios | Roles y CRUD Usuarios | Administrar accesos al sistema POS. | Anderson B. (GP) | Demo de código | Equipo Técnico | Anderson B. (GP) | 2026-04-06 | Único
EDT 4.2.3 | Repositorio Código | GitHub Documentado | Consolidar el activo tecnológico. | Equipo de Proyecto | Enlace GitHub | Equipo Técnico | Anderson B. (GP) | 15/06/2026 | Único
EDT 5.1.1 | Pruebas Unitarias | Plan de Pruebas Unitarias | Garantizar calidad de componentes mínimos. | Gerente de Proyecto | Reporte QA | Brayan S. (Seg) | Anderson B. (GP) | 18/06/2026 | Por Sprint
EDT 5.1.2 | Pruebas Funcionales | Plan de Pruebas Funcionales | Validar flujos operativos completos. | Sponsor / Mozos | Reporte QA | Brayan S. (Seg) | Anderson B. (GP) | 22/06/2026 | Por Sprint
EDT 5.2.1 | Métricas de Calidad | Reporte de estabilidad | Evaluar el performance del sistema. | Equipo de Proyecto | Documento técnico | Brayan S. (Seg) | Anderson B. (GP) | 25/06/2026 | Único
EDT 5.2.2 | Informe de Hallazgos | Registro de Bugs y Corrección | Documentar la depuración del software. | Equipo Desarrollo | Documento técnico | Brayan S. (Seg) | Anderson B. (GP) | 30/06/2026 | Único
EDT 6.1.1 | Sistema POS | Despliegue en Producción | Poner el sistema en operación real. | Todos | Acceso URL | Anderson B. (GP) | Anderson B. (GP) | 2026-02-07 | Único
EDT 6.1.2 | Manuales | Manual Usuario y Guía Técnica | Capacitar en el uso y mantenimiento. | Personal Chifa | PDF / Impreso | Fabricio B. (AN) | Anderson B. (GP) | 2026-08-07 | Único
EDT 6.1.3 | Capacitación | Acta de Capacitación | Formalizar el entrenamiento del personal. | Personal Chifa | Taller / Firma | Anderson B. (GP) | Anderson B. (GP) | 15/7/2026 | Único