PLAN DE ITERACIONES

Metodología Scrum

PROYECTO:

Implementación de un sistema POS para el proceso de ventas en el restaurante Chifa Pollería Alliker

Código: PI-CPALLIKER-2026

Versión: 1.0

Fecha: 20/04/2026

Equipo del Proyecto

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Anderson Santiago Benites Yupanqui | Gerente del Proyecto / Scrum Master |
| Fabricio Fernando Benites López | Líder de Análisis / Product Owner |
| Dianira Yaneli Paredes Aguilar | Diseñadora de Sistemas / Frontend |
| Brayan José Sánchez Saavedra | Desarrollador Backend / Seguridad |
| Christian Armando Loyola Lujan | Desarrollador Full Stack / QA |

# Tabla de Contenido

1. Introducción

2. Metodología de Desarrollo Seleccionada

3. Historias de Usuario

4. Estimación de Historias de Usuario

5. Plan de Entrega por Iteraciones

6. Detalle de Iteraciones (Sprints)

7. Gestión del Product Backlog y Sprint Backlog

8. Gestión de Versiones del Software

9. Criterios de Aceptación (Definition of Done)

10. Seguimiento y Control de Iteraciones

# 1. Introducción

El presente documento define el Plan de Sprints del proyecto "Implementación de un sistema POS transaccional con inteligencia de negocio para el Chifa Pollería Alliker". Este plan establece la organización del ciclo de vida del desarrollo mediante el marco ágil Scrum, detallando la estructura del Product Backlog, la planificación de cada Sprint, la estimación de esfuerzo mediante historias de usuario y los criterios de aceptación para garantizar entregas funcionales de alto valor en cada ciclo.

El proyecto se ejecutará de forma puramente ágil, donde el desarrollo se divide en bloques temporales fijos (Sprints). Cada ciclo incluye eventos de inspección y adaptación como el Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective, asegurando una respuesta rápida a los cambios y una transparencia total sobre el incremento del producto en el restaurante.

Objetivos del Plan de Iteraciones:

- Organizar el desarrollo del sistema POS Chifa en iteraciones cortas de 2 semanas.

- Definir el esfuerzo estimado para cada historia de usuario y módulo.

- Establecer un plan de entregas incrementales con demostraciones al cliente.

- Implementar un gestor de versiones que permita la trazabilidad del código y la documentación.

- Definir los criterios de aceptación (Definition of Done) para cada entregable.

# 2. Metodología de Desarrollo Seleccionada

## 2.1 Metodología: Scrum

Tras analizar las metodologías disponibles (estructurada, orientada a objetos, XP, RUP, Scrum), se seleccionó Scrum por las siguientes razones:

- Naturaleza del proyecto: El Chifa Pollería Alliker requiere entregas funcionales tempranas (módulos de mozo y cocina) que puedan validarse en el restaurante real mediante incrementos de software al finalizar cada Sprint.

- Equipo pequeño: Los 5 integrantes del equipo facilitan la comunicación directa y el cumplimiento riguroso de los eventos Scrum (Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective).

- Requisitos cambiantes: El cliente (Gerente del Restaurante) puede modificar las prioridades del Product Backlog según la operación diaria; Scrum permite esta flexibilidad sin afectar la estabilidad del desarrollo.

- Necesidad de documentación ágil: Scrum provee artefactos formales y técnicos (Product Backlog, Historias de Usuario, Definition of Done) que cumplen con los estándares de documentación y trazabilidad que el curso Capstone requiere.

## 2.2 Ceremonias Scrum

- Sprint Planning: Primer día del sprint, 2 horas. Se define el objetivo y las tareas.

- Daily Stand-up: Diaria, 15 minutos. Qué hice ayer, qué haré hoy, qué impedimentos tengo.

- Sprint Review: Último día del sprint, 2 horas. Demo del incremento al cliente.

- Sprint Retrospective: Después del Review, 1 hora. Qué funcionó, qué mejorar.

# 3. Historias de Usuario

A continuación se presentan las historias de usuario del proyecto, organizadas por módulos del sistema POS. Cada historia sigue el formato de plantilla XP adaptado, con prioridad de negocio y riesgo de desarrollo.

| HISTORIA DE USUARIO Nº HU-01 — Autenticación de Usuarios |
| --- |
| Usuario: | Administrador, cocinero, mozo | Iteración: | Sprint 1 |
| Prioridad: | Alta | Riesgo: | Medio |
| Descripción: | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi usuario y contraseña según mi rol, para acceder solo a los módulos correspondientes a mis funciones. |  |  |
| Observaciones: | Incluye validación de credenciales, control de acceso por roles (Administrador, Mozo, Cajero) y cierre de sesión por inactividad. |  |  |

| HISTORIA DE USUARIO Nº HU-02 — Gestión de Usuarios (CRUD) |
| --- |
| Usuario: | Administrador | Iteración: | Sprint 1 |
| Prioridad: | Alta | Riesgo: | Bajo |
| Descripción: | Como administrador, quiero registrar, editar, listar y eliminar usuarios del sistema, para controlar quién puede acceder al POS. |  |  |
| Observaciones: | Incluye asignación de roles y validación de datos únicos (usuario y correo). |  |  |

| HISTORIA DE USUARIO Nº HU-03 — Gestión de Productos del Menú |
| --- |
| Usuario: | Administrador | Iteración: | Sprint 2 |
| Prioridad: | Alta | Riesgo: | Bajo |
| Descripción: | Como administrador, quiero registrar platos del chifa y pollería con su nombre, categoría, precio y foto, para que aparezcan disponibles en la carta digital. |  |  |
| Observaciones: | Categorías: Chifa, Pollería, Bebidas, Entradas, Postres. Los precios pueden actualizarse en cualquier momento. |  |  |

| HISTORIA DE USUARIO Nº HU-04 — Registro Digital de Pedidos (Mozo) |
| --- |
| Usuario: | Mozo | Iteración: | Sprint 3 |
| Prioridad: | Alta | Riesgo: | Alto |
| Descripción: | Como mozo, quiero registrar los pedidos de cada mesa digitalmente desde una tablet o PC, para eliminar el uso de comandas en papel y reducir errores. |  |  |
| Observaciones: | Incluye selección de mesa, productos, cantidades y observaciones (ej: sin picante, extra arroz). |  |  |

| HISTORIA DE USUARIO Nº HU-05 — Asignación y Liberación de Mesas |
| --- |
| Usuario: | Mozo | Iteración: | Sprint 3 |
| Prioridad: | Alta | Riesgo: | Medio |
| Descripción: | Como mozo, quiero ver el estado de las mesas (libre, ocupada, por cobrar) y asignarlas a clientes, para controlar el salón en tiempo real. |  |  |
| Observaciones: | Incluye fusión de mesas para grupos familiares con orden compartida. |  |  |

| HISTORIA DE USUARIO Nº HU-06 — Panel de Comandas en Cocina |
| --- |
| Usuario: | Cocinero | Iteración: | Sprint 3 |
| Prioridad: | Alta | Riesgo: | Alto |
| Descripción: | Como cocinero, quiero ver los pedidos entrantes en una pantalla de cocina con el estado de cada uno, para preparar los platos en orden y sin perder información. |  |  |
| Observaciones: | Estados: Pendiente, En Preparación, Listo. Los pedidos se ordenan por hora de llegada. |  |  |

| HISTORIA DE USUARIO Nº HU-07 — Sincronización Mozo-Cocina |
| --- |
| Usuario: | Mozo / Cocinero | Iteración: | Sprint 3 |
| Prioridad: | Alta | Riesgo: | Alto |
| Descripción: | Como mozo o cocinero, quiero que los cambios de estado se reflejen en tiempo real entre los módulos, para saber cuándo servir el plato. |  |  |
| Observaciones: | Se utilizará WebSocket o polling para notificaciones en tiempo real. |  |  |

| HISTORIA DE USUARIO Nº HU-08 — Generación Automática de Cuentas |
| --- |
| Usuario: | Cajero | Iteración: | Sprint 4 |
| Prioridad: | Alta | Riesgo: | Medio |
| Descripción: | Como cajero, quiero que el sistema calcule automáticamente el total de la mesa (subtotal + IGV si aplica), para eliminar el uso de calculadora. |  |  |
| Observaciones: | Debe permitir aplicar descuentos manualmente si el administrador lo autoriza. |  |  |

| HISTORIA DE USUARIO Nº HU-09 — Cobro con Múltiples Medios de Pago |
| --- |
| Usuario: | Cajero | Iteración: | Sprint 4 |
| Prioridad: | Alta | Riesgo: | Alto |
| Descripción: | Como cajero, quiero registrar pagos combinados (efectivo + Yape, tarjeta + transferencia, etc.), para atender a clientes que pagan entre varios. |  |  |
| Observaciones: | Validación: la suma de los pagos debe igualar el total de la cuenta. |  |  |

| HISTORIA DE USUARIO Nº HU-10 — Cierre de Caja Diario |
| --- |
| Usuario: | Cajero / Administrador | Iteración: | Sprint 4 |
| Prioridad: | Alta | Riesgo: | Medio |
| Descripción: | Como cajero, quiero hacer el cierre de caja al final del día con un resumen por método de pago, para entregar el cuadre al administrador. |  |  |
| Observaciones: | Genera un reporte con totales por efectivo, Yape, tarjeta y transferencia. |  |  |

| HISTORIA DE USUARIO Nº HU-11 — Dashboard de Business Intelligence (BI) |
| --- |
| Usuario: | Administrador | Iteración: | Sprint 5 |
| Prioridad: | Media | Riesgo: | Medio |
| Descripción: | Como administrador, quiero ver un tablero con los platos más vendidos, horas pico y ticket promedio, para tomar decisiones basadas en datos. |  |  |
| Observaciones: | Incluye gráficos de barras, circulares y líneas. Filtros por fecha, categoría y mozo. |  |  |

| HISTORIA DE USUARIO Nº HU-12 — Agente de Voz IA— Confirmación Automática de Asistencia |
| --- |
| Usuario: | Administrador | Iteración: | Sprint 5 |
| Prioridad: | Alto | Riesgo: | Medio |
| Descripcion: | Como Administrador del restaurante, quiero que un agente de voz inteligente (Retell AI) realice llamadas automáticas a los clientes que tienen una reserva, para confirmar su asistencia y actualizar el estado en el sistema POS de forma automática. |  |  |
| Observaciones: | Implementado con Retell AI API para la gestión de voz y Twilio para la telefonía. La lógica de procesamiento de lenguaje natural (NLP) asegura una conversación fluida y el cierre de la llamada tras la confirmación. |  |  |

| HISTORIA DE USUARIO Nº HU-13 — Gestión de Clientes y Fidelización |
| --- |
| Usuario: | Administrador | Iteración: | Sprint 5 |
| Prioridad: | Baja | Riesgo: | Bajo |
| Descripción: | Como administrador, quiero registrar clientes frecuentes con su historial de consumo, para crear promociones personalizadas. |  |  |
| Observaciones: | Incluye datos básicos: nombre, teléfono, fecha de cumpleaños, historial de pedidos. |  |  |

| HISTORIA DE USUARIO Nº HU-14 — Puesta en Producción y Capacitación |
| --- |
| Usuario: | Todo el personal | Iteración: | Sprint 6 |
| Prioridad: | Alta | Riesgo: | Medio |
| Descripción: | Como equipo de proyecto, queremos desplegar el sistema en producción y capacitar al personal, para asegurar la adopción efectiva del sistema. |  |  |
| Observaciones: | Incluye despliegue en hosting, configuración de red local, manuales y sesiones presenciales. |  |  |

# 4. Estimación de Historias de Usuario

La siguiente tabla muestra la estimación de esfuerzo para cada historia de usuario, expresada en semanas, días y horas ideales de trabajo (8 horas por día). La estimación se realizó mediante Planning Poker con todo el equipo.

| Módulo | Nro. | Historia de Usuario | Semanas Estimadas | Días Estimados | Horas Estimadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y Seguridad | HU-01 | Autenticación de Usuarios | 0.8 | 4 | 12 |
| Autenticación y Seguridad | HU-02 | Gestión de Usuarios (CRUD) | 1 | 5 | 15 |
| Catálogo | HU-03 | Gestión de Productos del Menú | 1.2 | 6 | 18 |
| Módulo Mozo | HU-04 | Registro Digital de Pedidos | 2 | 10 | 30 |
| Módulo Mozo | HU-05 | Asignación y Liberación de Mesas | 1.4 | 7 | 21 |
| Módulo Cocina | HU-06 | Panel de Comandas en Cocina | 1.6 | 8 | 24 |
| Módulo Cocina | HU-07 | Sincronización Mozo-Cocina | 1.6 | 8 | 24 |
| Módulo Caja | HU-08 | Generación Automática de Cuentas | 1.2 | 6 | 18 |
| Módulo Caja | HU-09 | Cobro con Múltiples Medios de Pago | 1.6 | 8 | 24 |
| Módulo Caja | HU-10 | Cierre de Caja Diario | 1.4 | 7 | 21 |
| BI | HU-11 | Dashboard de Business Intelligence | 2 | 10 | 30 |
| IA | HU-12 | Confirmación Automática de Asistencia | 2.4 | 12 | 36 |
| CRM | HU-13 | Gestión de Clientes y Fidelización | 1 | 5 | 15 |
| Despliegue | HU-14 | Puesta en Producción y Capacitación | 1.6 | 8 | 24 |
| TIEMPO ESTIMADO TOTAL |  |  | 22.6 | 113 | 339 |

Nota: Las estimaciones se basan en una jornada ideal de 8 horas diarias. El total de 339 horas refleja el esfuerzo concentrado del equipo sobre las historias de usuario, sin incluir reuniones, imprevistos ni buffer.

# 5. Plan de Entrega por Iteraciones

El proyecto se organiza en 6 Sprints de 2 semanas cada uno más una iteración 0 de preparación. A continuación se presenta la asignación de historias de usuario a cada iteración y la entrega programada.

## 5.1 Calendario General de Sprints

| Sprint | Fechas | Objetivo | Entrega / Demo |
| --- | --- | --- | --- |
| Iteración 0 | 02/04 – 22/04/2026 | Setup del proyecto: documentación inicial, repositorio, entorno de desarrollo, arquitectura base. | Plan del proyecto aprobado |
| Sprint 1 | 23/04 – 06/05/2026 | Autenticación, gestión de usuarios y roles. Entregable del 15% del software. | Demo de login y CRUD de usuarios |
| Sprint 2 | 07/05 – 20/05/2026 | Gestión de productos del menú. Base de datos completa. Modelos UML finales. | Demo del catálogo del menú |
| Sprint 3 | 21/05 – 03/06/2026 | Módulo Mozo, Módulo Cocina y sincronización en tiempo real. | Demo de flujo mozo → cocina |
| Sprint 4 | 04/06 – 17/06/2026 | Módulo Caja: cuentas, pagos múltiples y cierre diario. | Demo de cobro y cierre de caja |
| Sprint 5 | 18/06 – 24/06/2026 | Dashboard BI, módulo de IA (Mozo Virtual + Predicción) y CRM. | Demo del BI y del confirmación de asistencia automática |
| Sprint 6 | 25/06 – 10/07/2026 | Pruebas UAT, puesta en producción, manuales y capacitación. Cierre. | Sistema en producción y validado |

## 5.2 Asignación de Historias por Sprint (Plan de Entrega)

| Nº HU | Nombre de Historia | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Autenticación de Usuarios | X |  |  |  |  |  |  |
| HU-02 | Gestión de Usuarios (CRUD) | X |  |  |  |  |  |  |
| HU-03 | Gestión de Productos del Menú |  | X |  |  |  |  |  |
| HU-04 | Registro Digital de Pedidos |  |  | X |  |  |  |  |
| HU-05 | Asignación y Liberación de Mesas |  |  | X |  |  |  |  |
| HU-06 | Panel de Comandas en Cocina |  |  | X |  |  |  |  |
| HU-07 | Sincronización Mozo-Cocina |  |  | X |  |  |  |  |
| HU-08 | Generación Automática de Cuentas |  |  |  | X |  |  |  |
| HU-09 | Cobro con Múltiples Medios de Pago |  |  |  | X |  |  |  |
| HU-10 | Cierre de Caja Diario |  |  |  | X |  |  |  |
| HU-11 | Dashboard de Business Intelligence |  |  |  |  | X |  |  |
| HU-12 | Confirmación Automática de Asistencia |  |  |  |  | X |  |  |
| HU-13 | Gestión de Clientes y Fidelización |  |  |  |  | X |  |  |
| HU-14 | Puesta en Producción y Capacitación |  |  |  |  |  | X |  |

# 6. Detalle de Iteraciones (Sprints)

## 6.1 Sprint 1 — 23/04 – 06/05/2026

| Objetivo del Sprint: | Implementar el sistema de autenticación y la gestión de usuarios integrando Firebase Auth y Firestore, estableciendo la base de seguridad y persistencia del sistema. Entregar el 15% del software funcional. |
| --- | --- |
| Historias de Usuario: | HU-01: Autenticación de Usuarios (Firebase Auth) HU-02: Gestión de Usuarios y Roles (Firestore CRUD) |
| Responsables: | Brayan (backend) / Dianira (frontend) / Christian (QA) |
| Sprint Review (Demo): | Demostración del login funcional con Firebase, persistencia de sesión y panel de gestión de usuarios con roles (Admin/Mozo/Cocina). |

Tareas del Sprint Backlog:

## Configuración del entorno: Inicialización del repositorio en GitHub e instalación de dependencias de Firebase SDK.

## Setup de Firebase: Creación del proyecto en consola, configuración de Firebase Auth y activación de Cloud Firestore.

## Seguridad de Datos: Escritura de las Firestore Security Rules para proteger los nodos de usuarios según su rol.

## Autenticación: Implementación de funciones signInWithEmailAndPassword y gestión del estado de autenticación global.

## CRUD de Usuarios: Creación de la colección users en Firestore y formularios para crear/editar perfiles desde el frontend.

## Diseño UI/UX: Maquetación de la pantalla de Login y el Dashboard administrativo con Angular/Material.

## Pruebas: Verificación de acceso restringido a rutas protegidas y pruebas de flujo de registro.

## Documentación: Registro de la estructura de colecciones de la base de datos NoSQL.

## 6.2 Sprint 2 — 07/05 – 20/05/2026

| Objetivo del Sprint: | Construir el módulo de productos del menú con categorías y precios editables, y consolidar el modelo de datos del sistema. |
| --- | --- |
| Historias de Usuario: | HU-03 Gestión de Productos del Menú |
| Responsables: | Brayan (backend) / Dianira (frontend) / Fabricio (validación con cliente) |
| Sprint Review (Demo): | Demostración del catálogo del menú con platos reales del restaurante. |

Tareas del Sprint Backlog:

- Diseño final del MER y diccionario de datos

- Implementación del CRUD de productos con categorías

- Carga inicial de datos del menú del Chifa Alliker (platos reales)

- Subida de imágenes de platos al sistema

- Filtros de búsqueda en el catálogo

- Matriz de trazabilidad (RF – RNF – Pruebas)

## 6.3 Sprint 3 — 21/05 – 03/06/2026

| Objetivo del Sprint: | Desarrollar los módulos operativos centrales: Mozo y Cocina, con sincronización en tiempo real de los pedidos. |
| --- | --- |
| Historias de Usuario: | HU-04 Registro Digital de Pedidos · HU-05 Asignación y Liberación de Mesas · HU-06 Panel de Comandas · HU-07 Sincronización Mozo-Cocina |
| Responsables: | Dianira (UI mozo y cocina) / Brayan (sincronización) / Christian (pruebas) |
| Sprint Review (Demo): | Demostración del flujo completo: mozo registra pedido → cocina lo recibe en tiempo real. |

Tareas del Sprint Backlog:

- Diseño visual del módulo mozo (tablet y PC)

- Implementación del registro de pedidos con observaciones

- Gestión visual de mesas (libre/ocupada/por cobrar)

- Implementación de fusión de mesas

- Panel de comandas para cocina con estados

- Sincronización en tiempo real (WebSocket o polling)

- Pruebas funcionales del flujo completo mozo → cocina

## 6.4 Sprint 4 — 04/06 – 17/06/2026

| Objetivo del Sprint: | Implementar el módulo de caja con cobro de cuentas, múltiples medios de pago y cierre diario. |
| --- | --- |
| Historias de Usuario: | HU-08 Generación Automática de Cuentas · HU-09 Cobro con Múltiples Medios de Pago · HU-10 Cierre de Caja Diario |
| Responsables: | Christian (cobro) / Brayan (cierre de caja) / Dianira (UI) |
| Sprint Review (Demo): | Demostración del cobro de mesa con pago combinado y cierre de caja. |

Tareas del Sprint Backlog:

- Cálculo automático de cuentas (subtotal, IGV, total)

- Implementación de pagos múltiples (efectivo, Yape, tarjeta, transferencia)

- Validación de suma de pagos vs total de cuenta

- Reporte de cierre de caja diario por método de pago

- Impresión de ticket de consumo

- Pruebas del módulo caja con escenarios reales

## 6.5 Sprint 5 — 18/06 – 24/06/2026

| Objetivo del Sprint: | Desarrollar el Dashboard de BI, el módulo de IA (Mozo Virtual y Predicción de Demanda) y la gestión de clientes. |
| --- | --- |
| Historias de Usuario: | HU-11 Dashboard BI · HU-12 Mozo Virtual con IA · HU-13 Predicción de Demanda con IA · HU-14 Gestión de Clientes |
| Responsables: | Brayan (IA y backend BI) / Dianira (UI dashboards) / Fabricio (validación de KPIs) |
| Sprint Review (Demo): | Demostración del dashboard BI + conversación con el Mozo Virtual. |

Tareas del Sprint Backlog:

- Diseño de dashboards con gráficos (Chart.js / Recharts)

- KPIs: platos más vendidos, horas pico, ticket promedio

- Preparación del dataset de entrenamiento (histórico de ventas + menú)

- Entrenamiento del modelo de sugerencia de platos (Mozo Virtual)

- Entrenamiento del modelo de predicción de demanda

- Integración de API de IA (OpenAI / Gemini)

- CRUD de clientes con historial de consumo

## 6.6 Sprint 6 — 25/06 – 10/07/2026

| Objetivo del Sprint: | Ejecutar pruebas UAT, desplegar el sistema en producción, capacitar al personal y cerrar formalmente el proyecto. |
| --- | --- |
| Historias de Usuario: | HU-15 Puesta en Producción y Capacitación |
| Responsables: | Anderson (gestión) / Fabricio (capacitación) / Todo el equipo |
| Sprint Review (Demo): | Sistema completo funcionando en producción. Acta de cierre firmada por el cliente. |

Tareas del Sprint Backlog:

- Ejecución de pruebas UAT con el personal del restaurante

- Corrección de incidencias detectadas en UAT

- Despliegue en hosting de producción (dominio + SSL)

- Configuración de la red local del restaurante

- Elaboración de manuales técnicos y de usuario

- Capacitación presencial por roles (mozos, cocina, caja, admin)

- Acta de cierre del proyecto e Informe Final

# 7. Gestión del Product Backlog y Sprint Backlog

## 7.1 Product Backlog

El Product Backlog contiene todas las historias de usuario del proyecto, priorizadas por valor de negocio. El Product Owner (Fabricio Benites) es responsable de mantenerlo actualizado.

Herramienta utilizada: Trello (tablero gratuito).

URL del tablero: https://trello.com/b/pos-chifa-alliker (privado al equipo).

## 7.2 Estructura del Tablero Kanban (por Sprint)

Cada sprint cuenta con un tablero Kanban propio con las siguientes columnas:

| Columna | Descripción |
| --- | --- |
| Backlog del Sprint | Tareas priorizadas para este sprint pero aún no iniciadas. |
| En Progreso | Tareas que algún miembro del equipo está trabajando activamente. |
| En Revisión | Tareas terminadas que esperan revisión/code review por otro miembro del equipo. |
| Pruebas (QA) | Tareas que están siendo probadas funcionalmente. |
| Terminado (Done) | Tareas que cumplen la Definition of Done y han sido aprobadas. |
| Bloqueado | Tareas que tienen un impedimento (esperan decisión, dependencia externa, etc.). |

# 8. Gestión de Versiones del Software

## 8.1 Herramienta: Git + GitHub

El proyecto utiliza Git como sistema de control de versiones y GitHub como plataforma de hosting del repositorio. Esto permite trazabilidad completa del código, colaboración simultánea del equipo y versionado formal de cada entregable.

- Repositorio principal: https://github.com/chifa-alliker/pos-bi-sistema (privado al equipo)

- Flujo de trabajo: Git Flow (main, develop, feature/*, hotfix/*, release/*)

## 8.2 Estrategia de Ramas (Branching Strategy)

| Rama | Propósito | Regla de Uso |
| --- | --- | --- |
| main | Código en producción | Solo se actualiza desde release/* o hotfix/*. Cada commit en main = versión liberada. |
| develop | Rama de integración | Se ramifica desde main. Recibe todos los features terminados y probados. |
| feature/HU-XX | Nueva funcionalidad | Una rama por cada historia de usuario. Se ramifica desde develop y se fusiona a develop vía Pull Request. |
| release/vX.Y | Preparación de entrega | Se crea al cerrar un sprint. Solo se aceptan correcciones de bugs, no nuevas features. |
| hotfix/vX.Y.Z | Corrección urgente en producción | Se ramifica desde main cuando hay un bug crítico. Luego se fusiona a main y develop. |

## 8.3 Convención de Versionado Semántico (SemVer)

Cada versión del software sigue el formato MAJOR.MINOR.PATCH:

- MAJOR (X.0.0): Cambios incompatibles con versiones anteriores.

- MINOR (0.X.0): Nueva funcionalidad retrocompatible (ej: nuevo módulo al finalizar un sprint).

- PATCH (0.0.X): Correcciones de bugs o mejoras menores.

## 8.4 Historial de Versiones Previstas del Software

| Versión | Fecha Prevista | Sprint | Contenido de la Versión |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1.0 | 22/04/2026 | Iteración 0 | Setup inicial: repositorio, estructura de proyecto, CI/CD básico. |
| v0.2.0 | 06/05/2026 | Sprint 1 | Módulo de autenticación + gestión de usuarios. ENTREGABLE 15%. |
| v0.3.0 | 20/05/2026 | Sprint 2 | Módulo de productos del menú + modelo de datos completo. |
| v0.4.0 | 03/06/2026 | Sprint 3 | Módulo Mozo + Cocina + sincronización en tiempo real. |
| v0.5.0 | 17/06/2026 | Sprint 4 | Módulo Caja: cuentas, pagos múltiples y cierre diario. |
| v0.9.0 | 24/06/2026 | Sprint 5 | Release Candidate: BI + IA + CRM. Sistema funcionalmente completo. |
| v1.0.0 | 10/07/2026 | Sprint 6 | Versión final en producción. Sistema validado y entregado al cliente. |

## 8.5 Convención de Commits

El equipo usa Conventional Commits para mantener el historial legible:

- feat: Nueva funcionalidad (ej: feat(caja): agregar pago combinado con Yape)

- fix: Corrección de bug (ej: fix(mozo): corregir suma de total de pedido)

- docs: Cambios en documentación (ej: docs: actualizar README con instrucciones de despliegue)

- refactor: Reorganización de código sin cambio funcional

- test: Agregar o modificar pruebas

- chore: Tareas menores (actualizar dependencias, configuración, etc.)

## 8.6 Política de Pull Requests

- Ningún código se mergea a develop o main sin Pull Request.

- Cada PR debe tener al menos 1 revisor del equipo aprobando.

- El PR debe incluir el código, pruebas unitarias y descripción de los cambios.

- Los PR deben pasar los checks automáticos (linting, tests) antes de fusionarse.

# 9. Criterios de Aceptación (Definition of Done)

Una historia de usuario o tarea se considera "Terminada" (Done) cuando cumple TODOS los siguientes criterios:

## 9.1 Criterios Técnicos

- El código está escrito siguiendo los estándares del proyecto (naming, arquitectura).

- El código ha sido revisado y aprobado por al menos un compañero del equipo (code review).

- Existen pruebas unitarias con cobertura mínima del 70% en la lógica de negocio.

- Las pruebas unitarias e integrales pasan en verde.

- El código fue fusionado a la rama develop vía Pull Request.

- No hay warnings ni errores del linter.

## 9.2 Criterios Funcionales

- La historia de usuario cumple con todos los criterios de aceptación especificados.

- La funcionalidad fue probada en ambiente de QA y no presenta bugs críticos.

- La funcionalidad fue validada por el Product Owner.

- Se cumplen los requisitos no funcionales (rendimiento, usabilidad, seguridad) aplicables.

## 9.3 Criterios de Documentación

- El endpoint API está documentado (si aplica).

- El manual de usuario se actualizó si la funcionalidad lo requiere.

- El changelog del repositorio fue actualizado.

# 10. Seguimiento y Control de Iteraciones

## 10.1 Métricas por Sprint

Se medirán las siguientes métricas al cierre de cada sprint:

- Velocidad del equipo: Horas ideales completadas en el sprint.

- Porcentaje de historias completadas: Historias Done / Historias planificadas × 100.

- Burn-down chart: Gráfico del trabajo pendiente vs tiempo del sprint.

- Número de bugs detectados: En pruebas funcionales y UAT.

- Cumplimiento de fechas: Entregas a tiempo vs entregas con retraso.

## 10.2 Señales de Alarma (Buffer)

Se utilizará un buffer del 15% del tiempo del sprint como margen para imprevistos. Si el buffer se consume antes del 50% del sprint, se activa una señal de alarma y se convoca una reunión extraordinaria para ajustar alcance o priorización.

## 10.3 Reporte Semanal al Sponsor

Cada semana se envía al cliente (Gerente del Restaurante) un informe breve con: avance del sprint, próximos hitos, riesgos activos y decisiones pendientes. Se utiliza el formato "Informe de Estado del Proyecto" del curso.

## 10.4 Herramientas de Apoyo

| Herramienta | Uso |
| --- | --- |
| Trello | Tablero Kanban del Sprint Backlog. |
| GitHub | Repositorio de código, Pull Requests y Releases. |
| GitHub Issues | Seguimiento de bugs y solicitudes de cambio. |
| Google Drive | Documentación del proyecto y actas de reunión. |
| WhatsApp / Google Meet | Daily stand-ups y comunicación del equipo. |
| Figma | Prototipos y validación visual con el cliente. |