INFORME DE ESTADO DEL PROYECTO

Implementación de un sistema POS para el proceso de ventas en el restaurante Chifa Pollería Alliker, 2026.

## Registro de Revisión

| Revisión | Fecha | Modificaciones | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 01/05/2026 | Actualización del informe: avance del proyecto, KPIs EVM, cambio del módulo de IA a reservas y recordatorios por llamadas con n8n. | Anderson Santiago Benites Yupanqui |

Tabla de contenido

1.	Resumen del Estado del Proyecto	3

2.	Trabajo planificado para la siguiente semana	4

3.	Mejoras o cambios pendientes	4

4.	Hitos y entregables del proyecto:	4

5.	Indicadores Clave de Desempeño (KPI's)	4

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El presente proyecto consiste en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema web POS para el restaurante Chifa Pollería Alliker, orientado a digitalizar la toma de pedidos, el envío de comandas a cocina, el control de caja, los medios de pago y los reportes de ventas. Durante la actualización del periodo se ajustó el alcance del componente de IA: ya no se considera un mozo virtual ni predicción de demanda como prioridad de esta entrega; el módulo de IA se replantea como automatización de reservas y recordatorios por llamadas mediante flujos en n8n, integrados al registro de clientes/reservas para confirmar asistencias y reducir olvidos o mesas no atendidas.

- Resumen del Estado del Proyecto

  - Estado Global

| Alcance VERDE 82% | Tiempo AMARILLO 72% | Costo VERDE 79% del PV |
| --- | --- | --- |

- Explicaciones:

- Respecto al Alcance: El indicador de alcance del proyecto está en VERDE debido a que los entregables de inicio, planificación y análisis documental presentan un avance promedio de 82%. El ajuste principal corresponde al cambio del módulo de IA, el cual queda definido como automatización de reservas y recordatorios por llamadas con n8n, manteniéndose alineado al objetivo del POS.

- Respecto al Tiempo: El indicador de tiempo del proyecto está en AMARILLO debido a que el cumplimiento del cronograma del periodo alcanza el 72%. El retraso se explica por el refinamiento del alcance de IA y por la necesidad de ajustar historias de usuario, flujos de reserva y criterios de aceptación antes de continuar con el desarrollo.

- Respecto al Costo: El indicador de costo del proyecto está en VERDE, debido a que el costo real ejecutado del periodo representa aproximadamente el 79% del valor planificado. El proyecto se mantiene dentro del presupuesto estimado, considerando herramientas gratuitas/open source y una cotización realista para el módulo n8n, telefonía y horas de desarrollo.

- Sustento del Estado del Proyecto

El estado del proyecto se sustenta en la culminación de los documentos base, la definición del alcance funcional del POS y el avance de la planificación por sprints. El alcance se mantiene controlado porque el cambio de IA no amplía el proyecto, sino que reemplaza funcionalidades menos prioritarias por una automatización más útil para el restaurante: reservas y recordatorios por llamada. El tiempo se mantiene en amarillo porque este cambio exige actualizar requerimientos, EDT, costeo y criterios de aceptación antes de la construcción del módulo. El costo se mantiene en verde porque la solución propuesta utiliza herramientas de bajo costo como n8n, Firebase/GitHub y equipos propios del equipo.

Cambios principales ocurridos desde el último reporte emitido:

| - Fecha | - Cambio / Decisión | - Impacto |
| --- | --- | --- |
| - 25/04/2026 | - Se excluyo el módulo de mozo hecho con IA para las sugerencias de platillos. | - Disminución del esfuerzo de trabajo en –60 horas. |
| - 25/04/2026 | - Se incluyó el uso de Inteligencia Artificial para el recordatorio automático de las reservaciones como parte del alcance original. | - Aumento del esfuerzo en +32 h. Se ajustó el cronograma del Sprint 5. |
| - 12/04/2026 | - Se cambió la herramienta de prototipado de Balsamiq a Figma (versión educación gratuita). | - Sin impacto en costo. Mejora en calidad de prototipos. |
| - 15/04/2026 | - El cliente solicitó priorizar el módulo de pago con pagos –valga la reundancia- múltiples (efectivo + Yape combinado). | - Sin impacto. Ya estaba en el alcance. |
| - 18/04/2026 | - Se definió SCRUM + RUP iterativo como metodología oficial (antes solo se consideraba Scrum). | - Mejora en documentación formal. Sin impacto en costo. |

Cambios principales del periodo:
• Se actualizó el módulo de IA: se reemplaza el enfoque de mozo virtual/predicción por automatización de reservas y recordatorios mediante llamadas usando n8n.
• Se actualizó la cotización del paquete de IA considerando horas de análisis, desarrollo, pruebas, hosting n8n y consumo inicial de telefonía/API.
• Se mantiene el alcance principal del POS: pedidos, cocina, caja, pagos, cierre diario y reportes.

Mejoras o cambios pendientes:
• Confirmar proveedor de llamadas/telefonía que se integrará con n8n.
• Validar el flujo exacto de reservas con el sponsor y definir mensajes de recordatorio.
• Ajustar historias de usuario y criterios de aceptación del módulo de reservas.

Trabajo planificado para la siguiente semana:
• Cerrar SRS actualizado, validar prototipos, iniciar implementación de login/roles y diseñar el flujo n8n de reservas.

Hitos y entregables del proyecto (Semana/Mes Actual y Siguiente):

| Código EDT | ACTIVIDAD | Entregable | Fecha Planeada Culminación | Fecha Real de Entrega | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDT 1.1.1 | Business Case y Acta | Documentos base | 09/04/2026 | 09/04/2026 | Completo |
| EDT 1.2.1 | Plan de Desarrollo | Plan Scrum + RUP | 22/04/2026 | 25/04/2026 | Completo |
| EDT 2.1.1 | SRS actualizado | Requisitos con IA n8n | 07/05/2026 | — | En curso |
| EDT 4.4.1 | Flujo IA de reservas | Workflow n8n | 15/06/2026 | — | Planificado |

Indicadores Clave de Desempeño (KPI's)

Los siguientes indicadores fueron calculados según la guía de Earned Value Management (EVM). Las fórmulas se encuentran detalladas en el Anexo 3.

6.1. Valores Base del Proyecto

| Valor Planeado (PV) | S/ 3,600.00 |
| --- | --- |
| Valor Ganado (EV) = PV × % Ejecutado | S/ 3,000.00 (83% ejecutado) |
| Costo Real (AC) | S/ 2,850.00 |

6.2. Indicador de Tiempo

- El Proyecto está LIGERAMENTE RETRASADO con respecto al cronograma.

| Schedule Variance (SV) = EV − PV | S/ 3,000 − S/ 3,600 = S/ -600.00 |
| --- | --- |
| Schedule Performance Index (SPI) = EV / PV | 3,000 / 3,600 = 0.83 |

Interpretación:

Un SPI de 0.83 indica que el proyecto está avanzando al 83% de la velocidad planificada. La varianza negativa de S/ -600 refleja trabajo pendiente valorado en ese monto. Se activaron acciones correctivas: refuerzo de las reuniones diarias y ajuste de prioridades para las próximas 2 semanas.

6.3 Indicador de Costo

- El Proyecto está POR DEBAJO del presupuesto planificado.

| Cost Variance (CV) = EV − AC | S/ 3,000 − S/ 2,850 = S/ +150.00 |
| --- | --- |
| Cost Performance Index (CPI) = EV / AC | 3,000 / 2,850 = 1.05 |

Interpretación:

Un CPI de 1.05 indica que por cada S/ 1.00 gastado, se ha producido S/ 1.05 de valor ganado. La varianza positiva de S/ +150 refleja un ahorro gracias al uso de herramientas open source y al trabajo académico del equipo.

6.4 Proyecciones

| Costo estimado para terminar (EAC) = (EV − AC) / CPI | (3,000 − 2,850) / 1.05 ≈ S/ 142.86 |
| --- | --- |
| Estimación del costo total del proyecto (BAC) = AC + EAC | 2,850 + 142.86 ≈ S/ 2,992.86 |
| Tiempo para terminar (TTP) = Días transcurridos / SPI | 18 días / 0.83 ≈ 22 días equivalentes |

7. Trabajo Planificado para la Siguiente Semana

| Día | Actividad | Responsable | Entregable Esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Lun 21/04 | Finalización del Plan de Desarrollo del SW | Anderson B. | Plan de Desarrollo v1.0 |
| Mar 22/04 | Revisión y aprobación del Plan por el sponsor | Equipo + Eber Rolcal | Plan aprobado |
| Mié 23/04 | Inicio del Sprint 1 — Sprint Planning | Scrum Master | Sprint Backlog |
| Jue 24/04 | Inicio del desarrollo del módulo de autenticación | Brayan S. | Rama feature/HU-01 |
| Vie 25/04 | Inicio del CRUD de usuarios (frontend) | Dianira P. + Christian L. | Rama feature/HU-02 |

ANEXO 1 — Detalle de Validación

1.1 Detalle de Validación del Alcance

| Actividad | Entregable | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Acta de Constitución | Acta firmada por sponsor | 100% |
| Business Case | Análisis costo-beneficio | 100% |
| Matriz de Consistencia | Documento aprobado | 100% |
| Matriz de Responsabilidades | RACI aprobada | 100% |
| Matriz de Riesgos | 12 riesgos identificados y evaluados | 100% |
| Matriz de Comunicaciones | 33 comunicaciones definidas | 100% |
| EDT del proyecto | Desglose en 5 fases | 100% |
| Plan de Desarrollo del SW | Documento en revisión | 50% |
| Metodología SCRUM definida | Plan de Iteraciones v1.0 | 75% |
| CUMPLIMIENTO PROMEDIO | 78% |  |

1.2 Detalle de Validación del Tiempo

| Actividad | Duración Estimada | Duración Real | % Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta de Constitución | 3 días | 3 días | 100% |
| Business Case | 2 días | 2 días | 100% |
| Matriz de Consistencia | 2 días | 3 días | 67% |
| Matriz RACI | 3 días | 3 días | 100% |
| Matriz de Riesgos | 5 días | 5 días | 100% |
| Matriz de Comunicaciones | 4 días | 5 días | 80% |
| EDT | 2 días | 2 días | 100% |
| Plan de Desarrollo | 3 días | 5 días (en curso) | 0% |
| Levantamiento de requerimientos | 5 días | 7 días | 71% |
| CUMPLIMIENTO PROMEDIO | 67% |  |  |

1.3 Detalle de Validación de Costos

| Actividad | Valor Planificado (PV) | Costo Real (AC) |
| --- | --- | --- |
| Documentación fase Inicio (40 h) | S/ 800.00 | S/ 750.00 |
| Reuniones con cliente y entrevistas | S/ 600.00 | S/ 550.00 |
| Elaboración de matrices de gestión | S/ 900.00 | S/ 850.00 |
| Elaboración del Plan de Desarrollo | S/ 500.00 | S/ 400.00 |
| Plan de Iteraciones y Metodología | S/ 400.00 | S/ 300.00 |
| Soporte técnico y herramientas | S/ 400.00 | S/ 0.00 (Open Source) |
| TOTAL | S/ 3,600.00 | S/ 2,850.00 |
| Porcentaje de Variación | 95% (VERDE) |  |

ANEXO 2

Leyenda del Alcance:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje mayor o igual a 75 |
| Amarillo | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 75%, pero mayor o igual a 50% |
| Rojo | Los entregables correspondientes al periodo de evaluación se han completado en un porcentaje menor a 50% |

Leyenda del Tiempo:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje mayor o igual a 75 |
| Amarillo | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 75, pero mayor o igual a 50 |
| Rojo | Las actividades correspondientes al periodo de evaluación se han completado dentro del plazo previsto en un porcentaje menor a 50 |

Leyenda del Costo:

| Código de color | Significado |
| --- | --- |
| Verde | El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es menor o igual al 100% del costo presupuestado. |
| Amarillo | El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 100% del costo presupuestado, pero menor o igual al 110%. |
| Rojo | El costo real de las actividades correspondientes al periodo de evaluación es mayor al 110% del costo presupuestado. |

ANEXO 3 — Fórmulas de Cálculo de KPIs

Las fórmulas utilizadas en el presente informe siguen los estándares de Earned Value Management (EVM) según PMBOK:

| Indicador | Fórmula | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Valor Planeado (PV) | Presupuesto del trabajo programado a la fecha | Referencia inicial |
| Valor Ganado (EV) | PV × % trabajo ejecutado | Trabajo realmente completado |
| Costo Real (AC) | Costo del trabajo ejecutado | Gasto efectivo |
| Varianza de Costo (CV) | EV − AC | Positivo = ahorro / Negativo = sobrecosto |
| Varianza de Plazo (SV) | EV − PV | Positivo = adelanto / Negativo = retraso |
| Índice de Desempeño del Plazo (SPI) | EV / PV | > 1 = adelanto / < 1 = retraso |
| Índice de Desempeño del Costo (CPI) | EV / AC | > 1 = bajo presupuesto / < 1 = sobre |
| Costo Estimado para Terminar (EAC) | (EV − AC) / CPI | Costo restante del proyecto |
| Estimación Total (BAC) | AC + EAC | Costo final esperado |
| Tiempo para Terminar (TTP) | Días transcurridos / SPI | Días totales estimados hasta terminar |

Firmas y Aprobaciones

| Elaborado por | Aprobado por |
| --- | --- |
| Anderson Santiago Benites Yupanqui Gerente del Proyecto | ____________________________ Eber Herman Rolcal Gamboa Gerente del Restaurante (Sponsor) |