## Hoja1
PROYECTO: | Implementación de un sistema POS para el proceso de ventas en el restaurante Chifa Pollería Alliker
PERIODO: | 2026-04-02 | al | 2026-07-10
SPRINT | HACER | EN ESPERA | HACIENDO | TERMINADO
ITERACIÓN 0 (02/04 – 22/04/2026) | Plan de Desarrollo del Software (pendiente aprobación) Ajustes finales del Product Backlog | Validación del cliente (KPIs BI) | Plan de Desarrollo del Software | Acta de Constitución Business Case Matriz de Consistencia Matriz RACI Matriz de Riesgos Matriz de Comunicaciones EDT Configuración de repositorio Prototipos iniciales
SPRINT 1 (23/04 – 06/05/2026) | Pruebas funcionales completas Documentación técnica básica | Validación del cliente del módulo login | CRUD de usuarios (frontend/backend) Gestión de roles | Configuración de autenticación Estructura base del sistema
SPRINT 2 (07/05 – 20/05/2026) | Validación de reglas de negocio | Aprobación del cliente del menú | CRUD de productos Gestión de precios | Modelo de base de datos (Firestore) Estructura del catálogo
SPRINT 3 (21/05 – 03/06/2026) | Optimización de tiempos de respuesta | Validación del flujo operativo | Módulo cocina Sincronización en tiempo real | Módulo mozo (registro de pedidos)
SPRINT 4 (04/06 – 17/06/2026) | Ajustes en reportes de caja | Validación del cliente | Módulo de pagos múltiples | Módulo de cuentas Lógica de cobro
SPRINT 5 (18/06 – 24/06/2026) | Ajustes de modelo IA | Dataset histórico completo | Dashboard BI Módulo IA (predicción + mozo virtual) | Estructura de KPIs
SPRINT 6 (25/06 – 10/07/2026) | Documentación final | Aprobación final del cliente | Pruebas UAT Corrección de errores | Sistema completo integrado

## Hoja2
PROYECTO: | Implementación de un sistema POS para el proceso de ventas en el restaurante Chifa Pollería Alliker
PERIODO: | 2026-04-02 | al | 2026-07-10
SPRINT | HACER | EN ESPERA | HACIENDO | TERMINADO
Dia 1 | Configurar Firebase Auth, iniciar CRUD usuarios | Validación cliente login | Configuración entorno | Plan de desarrollo
Dia 2 | Login funcional | Reglas de roles | Integración Firebase | Setup proyecto
Día 3 | CRUD usuarios backend | Validación cliente | Base de datos usuarios | Login básico
Día 4 | CRUD frontend | Feedback UI | Formularios usuarios | Módulo mozo (registro de pedidos)
Día 5 | Roles y permisos | Reglas negocio | Control acceso | UI usuarios
Día 6 | Validaciones | Cliente login | Pruebas login | Roles básicos
Día 7 | Corrección errores | Aprobación cliente | Testing | Validaciones
Día 8 | Documentación técnica | Validación final | Ajustes UI | Pruebas completas
Día 9 | Demo preparación | Feedback cliente | Ajustes finales | Documentación
Día 10 | Nada (Sprint cerrado) | — | Demo | CRUD + Login completo